# Plan de trabajo

* Fase 1: Búsqueda de literatura y limpieza inicial
  + Periodo: 1 semana
  + Personas a cargo: Vicmarie y Stephanie
* Fase 2: Limpieza de duplicados
  + Periodo: 1 semana (durante la misma semana que la fase I)
  + Personas a cargo: Stephanie
* Fase 3: Tercera limpieza de artículos
  + Periodo: 1 semana
  + Personas a cargo: Mario, Giselle, Vicmarie y Stephanie
* Fase 4: Extracción de datos
  + Periodo: 2 semanas
  + Personas a cargo: Mario, Giselle, Vicmarie y Stephanie
* Fase 5: Análisis de datos
  + Periodo: 2 semanas
  + Personas a cargo: Mario\*, Giselle\*, Vicmarie y Stephanie
* Redacción:
  + Periodo: 2 semanas
  + Persona a cargo: Mario

Nota: \*Personas principalmente a cargo de la tarea.

# Timetable

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Julio | |  | Agosto | | | |  | Septiembre | |  |
| Actividades | Semana 3 | Semana 4 |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 |
| Fase 1 y 2: Limpieza inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Tercera limpieza de artículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4: Extracción de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5: Análisis de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redacción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |